## ORTAOKUL EYLEM PLANI
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ ORTAOKUL KADEMESİ EYLEM PLANI
AY | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI |  | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
| 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2024-10-01 | 2024-10-02
[5 empty] | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2024-10-01 | 2024-10-03
| 2 | KOMİSYONLARIN KURULMASI |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
[5 empty] | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11
[5 empty] | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11
| 3 | SÖZLÜK OKUMA | KLASİK ESER OKUMALARI | Ortaokul Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Bilen Oturur Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) (Bu oyun yeni öğrenilen kelimelerin kavratılmasında etkin olarak kullanılabilir. Öğretmen, yeni öğrenilen kelimeleri ve bu kelimelerin eş anlamlılarını tahtaya yazmalıdır. Sınıftaki bütün öğrencileri ayağa kaldırmalı ve tahtadaki kelimelerin eş anlamlısını sırayla öğrencilere sormalıdır. Doğru yanıtı veren ayaktaki öğrenci yerine oturur. Tahtadaki bütün kelimelerin eş anlamlıları bulunana kadar etkinlik devam eder.) | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Okul Yürütme Komisyonu
EKİM |  |  |  |  | 3.2. Tüm sınıflarda "Pano Çalışmaları" yapılır. | 2024-10-17 | 2024-10-18 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. | 2024-10-07 | 2024-10-28 | İl Yürütme Komisyonu
| 4 |  | YUNUS EMRE | Ortaokul Öğrencileri | 4.1. Faaliyet duyurulur. | 2024-11-18 | 2024-11-18 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.2.Yunus Emre şiirlerinden örnekler öğrencilerle birlikte okunur ve paylaşılır. | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Okul Yürütme Komisyonu
KASIM |  |  |  |  | 4.3. Öğrencilerden Yunus Emre şiirlerinden seçecekleri en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir. | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.4. Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-11-25 | 2024-11-26 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.5. Sınıfların en iyi cümleleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-11-27 | 2024-11-29 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.6. Okulların en iyi cümleleri/afişi ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-02 | 2024-12-04 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.7. İlçelerin en iyi cümleleri ve afişleri il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-05 | 2024-12-06 | İlçe Yürütme Komisyonu
ARALIK |  |  |  |  | 4.8. İlin en iyi cümleleri/afişleri sergilenir ve il birincisi ödüllendirilir. | 2024-12-09 | 2024-12-13 | İl Yürütme Komisyonu
| 5 |  | GİRİŞ CÜMLESİ VERİLEREK "BİR CÜMLENİN PEŞİNDE" ADLI ÖZGÜN HİKAYE YAZMA YARIŞMASI | Ortaokul Öğrencileri | 5.1. Yarışma şartnamesi hazırlanır. | 2024-12-05 | 2024-12-06 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 5.2. Yarışma duyurulur. | 2024-12-09 | 2024-12-09
[5 empty] | 5.3. Yarışma ortamı hazırlanır. | 2024-12-09 | 2024-12-13
[5 empty] | 5.4. Yarışma gerçekleştirilir. | 2024-12-09 | 2024-12-13
[5 empty] | 5.5. Sonuçlar açıklanır. | 2024-12-13 | 2024-12-13
| 6 |  | MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ DÖNEM SONU İYİ ÖRNEKLER | Ortaokul Öğrencileri | 6.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) (Oyun için hazırlanmış kelimeler içi görünmeyen bir torba içine alınır. Her takımdaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü̈ oyuncular birbirlerine karşı yarışacaklardır. İlk takımın ilk oyuncusu torbadan bir kelime seçer, seçtiği kelimeyi diğer oyunculara göstermez. Kelimeyi, eğer varsa altında küçük puntolarla parantez içinde yazılı kelimeleri kullanmadan, imalar ile dolaylı yoldan anlatarak kendisinden sonra gelen takım arkadaşının bulmasını sağlamaya çalışır. Eğer ikinci oyuncu anlatılan kelimeyi bilirse takım bir puan alır. Sırasıyla diğer takımların birinci ve ikinci oyuncuları da yarışır. Tüm takımların ilk turu tamamlanınca, bu kez ikinci oyuncular torbadan birer kelime çekerek üçüncü sıradaki takım arkadaşlarına anlatmaya çalışırlar ve oyun bu şekilde sürer. Oyunda kullanılacak kelimelerin proje kapsamında öğrenilenler arasından okulda öğretmen veya öğrencilerin, evde de ebeveyn ya da çocukların hazırlaması birçok kazanımla oynanmasını sağlayacaktır.) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.2. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) (Belirlenen kelimelerle başka kelimeleri çağrıştırmayı hedefleyen bir aktivitedir. Numaralandırılmış kelime gruplarının anımsattığı yeni sözcük bulmacadaki ilgili boşluğa yazılmalıdır. Öğrencilere alıştırmanın nasıl uygulandığı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Hazırlanan örnek bulmaca sınıfta öğrencilerle birlikte çözülmelidir.) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Okul Yürütme Komisyonu
OCAK |  |  |  |  | 6.3. Tüm sınıflarda hikâyelerden okumalar ve drama etkinlikleri gerçekleştirilir. | 2024-12-23 | 2024-12-27 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.4. Dönem boyunca proje kapsamında yapılan faaliyetler arasından seçilen iyi örneklerin okul/ ilçe ve il bazında paylaşımlarının yapılması. | 2025-01-13 | 2025-01-17 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
| 7 |  | DEYİMLER VE ATASÖZLERİ OKUMALARI | Ortaokul Öğrencileri | 7.1. Tüm sınıflarda "Anlat Bakalım" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) (Öğretmen, sınıfı A ve B olmak üzere iki gruba bölmelidir. Gruptan bazı öğrenciler sözcü olarak belirlenmelidir. Öğretmen, anlatılacak kelimeyi sessizce sözcünün kulağına söylemeli ve sözcüğü anlatması için bir dakika süre vermelidir. Verilen sürede sözcü mimikleriyle ve beden dili yardımıyla kelimeyi anlatmaya çalışmalıdır. Verilen sürede ilk grup kelimeyi bilemezse ikinci gruba söz hakkı verilir. En çok puanı alan grup öğretmen tarafından değişik şekillerde ödüllendirilebilir) | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT |  |  |  |  | 7.2. Tüm sınıflarda "Drama ile Atasözü/Deyim Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır. | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılır. | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Okul Yürütme Komisyonu
| 8 |  | MEHMET ÂKİF ERSOY VE TÜRKÇE | Ortaokul Öğrencileri | 8.1.Öğrencilerden İstiklâl Marşı'ndan seçilecek en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir ve bu çalışmalar panolarda sergilenir. | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.2.Tüm sınıflarda "Kelime Türetme" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) (Kelime Türetme Oyunu için iki öğrenci tahtaya kaldırılmalıdır. İlk öğrencinin söyleyeceği kelimenin son harfiyle ikinci öğrenci önceden belirlenen bir süre içinde yeni bir kelime türetmeye çalışmalıdır. Tüm kelimeler proje kapsamında yeni öğrenilen kelimelerden seçilmelidir. Aynı kelime iki defa söylenmemelidir. Her yeni kelime için ikinci öğrencinin hanesine puan yazılır. Bu uygulama ile öğrenciler kelimelerin söylenişlerini de tekrar ederek pekiştirirler.) | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.3. Mehmet Akif Ersoy şiirleri okunur ve "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) Şiir kartları hazırlanır ve hazırlanan kartlarla anlatım etkinliği yapılır. (Oyun için hazırlanmış kelimeler içi görünmeyen bir torba içine alınır. Her takımdaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü̈ oyuncular birbirlerine karşı yarışacaklardır. İlk takımın ilk oyuncusu torbadan bir kelime seçer, seçtiği kelimeyi diğer oyunculara göstermez. Kelimeyi, eğer varsa altında küçük puntolarla parantez içinde yazılı kelimeleri kullanmadan, imalar ile dolaylı yoldan anlatarak kendisinden sonra gelen takım arkadaşının bulmasını sağlamaya çalışır. Eğer ikinci oyuncu anlatılan kelimeyi bilirse takım bir puan alır. Sırasıyla diğer takımların birinci ve ikinci oyuncuları da yarışır. Tüm takımların ilk turu tamamlanınca, bu kez ikinci oyuncular torbadan birer kelime çekerek üçüncü sıradaki takım arkadaşlarına anlatmaya çalışırlar ve oyun bu şekilde sürer. Oyunda kullanılacak kelimelerin proje kapsamında öğrenilenler arasından okulda öğretmen veya öğrencilerin, evde de ebeveyn ya da çocukların hazırlaması birçok kazanımla oynanmasını sağlayacaktır.) | 2025-03-10 | 2025-03-14 | Okul Yürütme Komisyonu
| 9 |  | DEDE KORKUT | Ortaokul Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Bu Nedir?" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) (Bu alıştırmada son harfi verilen varlıkların, eşyaların ve kavramların ipuçlarıyla bulunması amaçlanır. Öğrenciler numaralandırılmış beyaz kutuları doldurmak için önce verilen ipuçlarını okumalıdırlar. Verilen ipucu yardımıyla son harfi K olan varlığın, eşyanın veya kavramın ismini boşluklara yazmalıdırlar. Bu etkinlik sınıfta gruplar oluşturularak da uygulanabilir.) | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Okul Yürütme Komisyonu
NİSAN |  |  |  |  | 9.2.Okullarda hikâyelerden okumalar ve drama etkinlikleri gerçekleştirilir. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.3. İl geneli "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şiir yarışması gerçekleştirilir. | 2025-04-21 | 2025-04-25 | İl Yürütme Komisyonu
| 10 |  | MISRA VE TÜRKÜ EZBERLEME ÇALIŞMALARI | Ortaokul Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Baş Harflerini Değiştir" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) (Öğretmen, proje kapsamında yeni öğrenilen kelimelerden bir kelime söylemeli ve öğrenciler bu kelimenin tüm harflerini yukarıdan aşağıya yazmalıdır. Öğrenciler yukarıdan aşağıya dizili olan harflerle başlayarak yeni sözcükler türetmelidir. Türetilen kelimeler yine proje kapsamında öğrenilen kelimelerden olmalıdır. Bu etkinlik daha çok gruplar oluşturularak yapılmalıdır. Öğrenciler bu aktiviteyle karşılıklı olarak yeni kelimeleri ve telaffuzlarını öğrenerek kelime haznelerini geliştirirler.) | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.2. Tüm sınıflarda "Sözsüz Oyun" ile "Kelime Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-05-05 | 2025-05-09 | Okul Yürütme Komisyonu
MAYIS |  |  |  |  | 10.3. Tüm sınıflarda mısra ve türkülerle ilgili "Beyin Fırtınası" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2025-05-12 | 2025-05-16 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.4. İl geneli "Kelimelerle Resim Çiz" yarışması yapılır. | 2025-05-20 | 2025-05-23 | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.5. Etkinliklerde ortaya iyi örnekler çıkaran ve/veya yarışmalarda derece alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri il içinde ödüllendirilir. | 2025-05-26 | 2025-05-30 | Merkez Yürütme Kurulu
| 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ YIL SONU ŞÖLENİ |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1."Dilimizin Zenginlikleri Şöleni"nde sergilenmek üzere ilçelerden gelen materyaller tasnif edilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 11.2. Şölen alanı hazırlanır. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
[5 empty] | 11.4. Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni gerçekleştirilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
Not:
1. Proje kapsamındaki faaliyetler gerçekleştirilirken özel gereksinimli öğrencilerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirlerin alınması, gerekli hâllerde etkinlik uygulamalarının bu minvalde değiştirilmesi beklenmektedir.
2. Yukarıda sıralanan etkinlikler örnek olarak eklenmiş olup öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler zenginleştirilebilir.
Ortaokul Örnek Eser Listesi
 Türk Masalları
 Türk Bilmeceleri
 Türk Tekerlemeleri
 Dede Korkut Hikâyeleri (6, 7, 8. sınıflar)
 Ömer Seyfettin/ Seçme Hikâyeler
 Refik Halit Karay/ Seçme Hikâyeler
 Sait Faik Abasıyanık/ Seçme Hikâyeler
 Çocuk Şiirleri Antolojisi
 Memleket Şiirleri Antolojisi
 Safahat (5, 6, 7, 8. sınıflar)
 Mesneviden Seçme Hikâyeler (6, 7, 8. sınıflar)
 Yunus Emre Divanı (5, 6, 7, 8.)
 Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatler (5, 6, 7, 8.)
 Mesnevi’nin Ruhu (7, 8. sınıflar)
 Kâmil İnsan (8. sınıflar)
 Ebu Ali Sina Hikâyeleri (7, 8. sınıflar)
 Yüce Hedefler Kitabı (8. sınıflar)
İlkokul/Ortaokul Örnek Sözlük Listesi
a) Türkçe Sözlük Kaynakçası
 Büyük Türkçe Sözlük  Türk Dili Sözlüğü  Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü  Türkçe Sözlük I-II  Türkçe Sözlük I-IV  Sınıflandırılmış Türk Atasözleri
b) Türkçe sözlükler  Pratik Türkçe Sözlük  Büyük Türkçe Sözlük  Türk Dili Sözlüğü  Hayat Büyük Türkçe Sözlüğü  Türkçe Sözlük  Türkçe Öğreten Sözlük  Resimli Türkçe Sözlük
c) Türkçe Eş Anlamlı ve Karşıt Anlamlılar Sözlükleri  Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü  Türkçede Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü  Türkçede Eş ve Karşıt Anlamlar Sözlüğü
d) Deyimler Sözlükleri  Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü  Ortak Kültür Sözlüğü  Sınıflandırılmış Türk Atasözleri
e) Söyleyiş Sözlükleri  Konuşma Dili ve Türkiye Türkçesinin Söyleyiş Sözlüğü
f) Farklı Alanlarda Sözlükler
 Türkçe Bitki Adları Sözlüğü
 Anadolu Kuş Adları Sözlüğü
 Türkçede Renkler Sözlüğü
 TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

## aralık
GİRİŞ CÜMLESİ VERİLEREK "BİR CÜMLENİN PEŞİNDE" ADLI ÖZGÜN HİKAYE YAZMA YARIŞMASI | Ortaokul Öğrencileri | 5.1. Yarışma şartnamesi hazırlanır. | 2024-12-05 | 2024-12-06 | Okul Yürütme Komisyonu | "Soğuk bir kış günüydü. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Ece, pencerenin kenarında oturmuş ahenkle dans eden kar tanelerini seyrediyordu. Okul tatil olduğu için bütün gün kar topu oynamış, kardan adam yapmıştı. Ama yine de bu eşsiz güzelliğe doyamamıştı. Kar taneleri ağaçların yükünü artırmıştı. Evlerinin karşısındaki çınar ağacı, üzerine yığılmış karları taşımakta zorluk çekiyordu. Bu mücadeleyi izlerken çınar ağacının altında tir tir titreyen bir kedi gördü." Yazınızda aşağıdaki deyimleri de kullanmayı unutmayın. **Göz kulak olmak, Ayak uydurmak, Kulak misafiri olmak
|  | 5.2. Yarışma duyurulur. | 2024-12-09 | 2024-12-09
|  | 5.3. Yarışma ortamı hazırlanır. | 2024-12-09 | 2024-12-13
|  | 5.4. Yarışma gerçekleştirilir. | 2024-12-09 | 2024-12-13
|  | 5.5. Sonuçlar açıklanır. | 2024-12-13 | 2024-12-13
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ DÖNEM SONU İYİ ÖRNEKLER | Ortaokul Öğrencileri | 6.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) (Oyun için hazırlanmış kelimeler içi görünmeyen bir torba içine alınır. Her takımdaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü̈ oyuncular birbirlerine karşı yarışacaklardır. İlk takımın ilk oyuncusu torbadan bir kelime seçer, seçtiği kelimeyi diğer oyunculara göstermez. Kelimeyi, eğer varsa altında küçük puntolarla parantez içinde yazılı kelimeleri kullanmadan, imalar ile dolaylı yoldan anlatarak kendisinden sonra gelen takım arkadaşının bulmasını sağlamaya çalışır. Eğer ikinci oyuncu anlatılan kelimeyi bilirse takım bir puan alır. Sırasıyla diğer takımların birinci ve ikinci oyuncuları da yarışır. Tüm takımların ilk turu tamamlanınca, bu kez ikinci oyuncular torbadan birer kelime çekerek üçüncü sıradaki takım arkadaşlarına anlatmaya çalışırlar ve oyun bu şekilde sürer. Oyunda kullanılacak kelimelerin proje kapsamında öğrenilenler arasından okulda öğretmen veya öğrencilerin, evde de ebeveyn ya da çocukların hazırlaması birçok kazanımla oynanmasını sağlayacaktır.) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Okul Yürütme Komisyonu
|  | 6.2. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) (Belirlenen kelimelerle başka kelimeleri çağrıştırmayı hedefleyen bir aktivitedir. Numaralandırılmış kelime gruplarının anımsattığı yeni sözcük bulmacadaki ilgili boşluğa yazılmalıdır. Öğrencilere alıştırmanın nasıl uygulandığı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Hazırlanan örnek bulmaca sınıfta öğrencilerle birlikte çözülmelidir.) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Okul Yürütme Komisyonu
|  | 6.3. Tüm sınıflarda hikâyelerden okumalar ve drama etkinlikleri gerçekleştirilir. | 2024-12-23 | 2024-12-27 | Okul Yürütme Komisyonu
|  | 6.4. Dönem boyunca proje kapsamında yapılan faaliyetler arasından seçilen iyi örneklerin okul/ ilçe ve il bazında paylaşımlarının yapılması. | 2025-01-13 | 2025-01-17 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu | SINIFLARIN YUNUS EMRE DOSYALARININ TESLİMİ (Son Teslim Tarihi: 15/01/2025)
Ortaokul Örnek Eser Listesi |  | İlkokul/Ortaokul Örnek Sözlük Listesi
 Türk Masalları |  | a) Türkçe Sözlük Kaynakçası
 Türk Bilmeceleri |  |  Büyük Türkçe Sözlük  Türk Dili Sözlüğü  Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü  Türkçe Sözlük I-II  Türkçe Sözlük I-IV  Sınıflandırılmış Türk Atasözleri
 Türk Tekerlemeleri |  | b) Türkçe sözlükler  Pratik Türkçe Sözlük  Büyük Türkçe Sözlük  Türk Dili Sözlüğü  Hayat Büyük Türkçe Sözlüğü  Türkçe Sözlük  Türkçe Öğreten Sözlük  Resimli Türkçe Sözlük
 Dede Korkut Hikâyeleri (6, 7, 8. sınıflar) |  | c) Türkçe Eş Anlamlı ve Karşıt Anlamlılar Sözlükleri  Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü  Türkçede Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü  Türkçede Eş ve Karşıt Anlamlar Sözlüğü
 Ömer Seyfettin/ Seçme Hikâyeler |  | d) Deyimler Sözlükleri  Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü  Ortak Kültür Sözlüğü  Sınıflandırılmış Türk Atasözleri
 Refik Halit Karay/ Seçme Hikâyeler |  | e) Söyleyiş Sözlükleri  Konuşma Dili ve Türkiye Türkçesinin Söyleyiş Sözlüğü
 Sait Faik Abasıyanık/ Seçme Hikâyeler |  | f) Farklı Alanlarda Sözlükler
 Çocuk Şiirleri Antolojisi |  |  Türkçe Bitki Adları Sözlüğü
 Memleket Şiirleri Antolojisi |  |  Anadolu Kuş Adları Sözlüğü
 Safahat (5, 6, 7, 8. sınıflar) |  |  Türkçede Renkler Sözlüğü
 Mesneviden Seçme Hikâyeler (6, 7, 8. sınıflar) |  |  TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi
 Yunus Emre Divanı (5, 6, 7, 8.)
 Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatler (5, 6, 7, 8.)
 Mesnevi’nin Ruhu (7, 8. sınıflar)
 Kâmil İnsan (8. sınıflar)
 Ebu Ali Sina Hikâyeleri (7, 8. sınıflar)
 Yüce Hedefler Kitabı (8. sınıflar)
ETKİNLİKLERİN YAPILACAĞI SINIFLAR
CENGİZ TOPAÇ: 5/A |  | SELDA ÇINKIR: 8/F |  |  | *** "Anlamını Bul" ve "Hatırlatmaca" etkinliklerinin yapıldığı sınıflardan 1-2 adet fotoğrafı whatsapp üzerinden Ebru Sayak'a atılmasını rica ediyoruz. Fotoğrafı atarken etkinliğin adını ve uygulanan sınıfın adını da yazmayı unutmayalım lütfen. (Foto için son gün 20 Aralık 2024 Cuma günü) Hikaye yazma yarışmasında görevli öğretmenimiz (Oğuz ÖZ) sınıf içi etkinlikleri yapmayacaktır. İsteyen arkadaşlar yukarıdaki giriş metni ile sınıflarında hikaye yazdırabilirler.
AYŞE KABAL: 6/C |  | SEMA AYAN: 7/J
BURHAN DURAN: 7/B |  | SUZAN D.ACITAŞ: 8/D
DUYGU DURAN: 8/A |  | EDA DENİZ M. : 5/D
FATMA AKIN:7/F |  | NAGEHAN ÇELİK: 5/K
HÜLYA UÇAR: 8/B |  | VEYSİ ÖZEN: 6/G
KAHRAMAN ARSLAN: 5/J |  | ONUR SAĞLAM: 8/K
OĞUZ ÖZ: 5/F

## kasım
YUNUS EMRE | Ortaokul Öğrencileri | 4.1. Faaliyet duyurulur. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | *** Tüm sınıflarla Türkçe ders öğretmenleri tarafından "Yunus Emre Divanı" adlı eser paylaşılır. öğrencilerden bu eserdenseçecekleri en az 3 en fazla 12 kelimenin yer alacağı anlamlı bir slogan(cümle) oluşturulması istenir. Her sınıfın en iyi 3 cümlesi seçilip (daha az da olabilir) yarışma komisyonuna bildirilir. Komisyonca şartnameye uygun en iyi slogan (cümle) seçilir. | 1.Cümlelerde kullanılacak kelimeler sadece “Yunus Emre Divanı” adlı eserde bulunan şiirlerden seçilecektir. Seçilen kelimeler gerekirse anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun ekleri alabilir. 2. Cümleler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) kelimeden oluşacaktır. 3. Cümleler belirli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya ait olmamalıdır. 4. Cümleler, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmelidir. 5. Cümleler; içerisinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır. 6. Daha önce herhangi bir cümle (slogan) yarışmasına katılan cümleler kabul edilmeyecektir. 7. Cümleler T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu'na aykırılık teşkil etmeyecektir. 8. Değerlendirmede slogan yazma kurallarına dikkat edilecektir.
|  | 4.2.Yunus Emre şiirlerinden örnekler öğrencilerle birlikte okunur ve paylaşılır. | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Tüm Sınıflar
|  | 4.3. Öğrencilerden "Yunus Emre Divanı" adlı eserde bulunan şiirlerinden seçecekleri en az 3 en fazla 12 kelimeden oluşan anlamlı bir cümle (slogan) oluşturması istenir. | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Tüm Sınıflar*** | Eş zamanlı olarak,öğrencilerin Türkçe öğretmenlerinin desteğiyle oluşturdukları cümleler teknoloji tasarım(7.8.) ve bilişim öğretmenlerimizin (5.6.) rehberliğinde web2 araçlarıyla afiş haline getirilir. (A4 e elle de yapabilirler) Öğrenciler afişlerinin renkli çıktısını alıp Türkçe ders öğretmenlerine teslim ederler. Türkçe öğretmenleri A4 e alınan çıktıları dosyalar. Böylece mayıs ayında okulumuzun görevlendirildiği Yunus Emre programında sergilenmek üzere her sınıfa ait Yunus Emre dosyası oluşmuş olur. Tamamlanan dosyalar saklanmak üzere Ebru Sayak'a teslim edilir.
|  | 4.4. Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-11-25 | 2024-11-26 | Yarışma Komisyonu*
|  | 4.5. Sınıfların en iyi cümleleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-11-27 | 2024-11-29 | Yarışma Komisyonu* | Yarışma komisyonunca okulun en iyi cümlesi ekte gönderilen şablona yerleştirilerek fotoblok olarak basılacaktır. Fotobloklar A3 boyutunda ve yatay formda basılıp teslim edilecektir.) | *Yarışma Komisyonu: Onur Sağlam, Duygu Duran, Eda Deniz Mengüllüoğlu, Cengiz Topaç
|  | 4.6. Okulların en iyi cümleleri/afişi ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-02 | 2024-12-04 | Okul Yürütme Komisyonu |  | Yarışma Şartnamesini Ebru Sayak'tan teslim alabilirsiniz.
|  | 4.7. İlçelerin en iyi cümleleri ve afişleri il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-05 | 2024-12-06 | İlçe Yürütme Komisyonu
|  | 4.8. İlin en iyi cümleleri/afişleri sergilenir ve il birincisi ödüllendirilir. | 2024-12-09 | 2024-12-13 | İl Yürütme Komisyonu
|  | 6. sınıflar ile Türk Dünyası Bilim Kültür Ve Sanat Merkezi Gezisi | 2024-11-19 | 2024-11-21 | Dilek Sağır Cellat-Derya Çelikbaş

## ekim
| KLASİK ESER OKUMALARI | Ortaokul Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Bilen Oturur Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) (Bu oyun yeni öğrenilen kelimelerin kavratılmasında etkin olarak kullanılabilir. Öğretmen, yeni öğrenilen kelimeleri ve bu kelimelerin eş anlamlılarını tahtaya yazmalıdır. Sınıftaki bütün öğrencileri ayağa kaldırmalı ve tahtadaki kelimelerin eş anlamlısını sırayla öğrencilere sormalıdır. Doğru yanıtı veren ayaktaki öğrenci yerine oturur. Tahtadaki bütün kelimelerin eş anlamlıları bulunana kadar etkinlik devam eder.) | 2024-10-17 | 2024-10-22 | ***
|  |  | 3.2. Tüm sınıflarda "Pano Çalışmaları" yapılır. | 2024-10-23 | 2024-10-25
|  |  | 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. | 2024-10-07 | 2024-10-28 | Ayşe KABAL ve Sema AYAN (Yarışma Şartnamesini Ebru Sayak'tan teslim alabilirsiniz)
|  | Ortaokul Örnek Eser Listesi |  | İlkokul/Ortaokul Örnek Sözlük Listesi
|  |  Türk Masalları |  | a) Türkçe Sözlük Kaynakçası
|  |  Türk Bilmeceleri |  |  Büyük Türkçe Sözlük  Türk Dili Sözlüğü  Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü  Türkçe Sözlük I-II  Türkçe Sözlük I-IV  Sınıflandırılmış Türk Atasözleri
|  |  Türk Tekerlemeleri |  | b) Türkçe sözlükler  Pratik Türkçe Sözlük  Büyük Türkçe Sözlük  Türk Dili Sözlüğü  Hayat Büyük Türkçe Sözlüğü  Türkçe Sözlük  Türkçe Öğreten Sözlük  Resimli Türkçe Sözlük
|  |  Dede Korkut Hikâyeleri (6, 7, 8. sınıflar) |  | c) Türkçe Eş Anlamlı ve Karşıt Anlamlılar Sözlükleri  Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü  Türkçede Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü  Türkçede Eş ve Karşıt Anlamlar Sözlüğü
|  |  Ömer Seyfettin/ Seçme Hikâyeler |  | d) Deyimler Sözlükleri  Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü  Ortak Kültür Sözlüğü  Sınıflandırılmış Türk Atasözleri
|  |  Refik Halit Karay/ Seçme Hikâyeler |  | e) Söyleyiş Sözlükleri  Konuşma Dili ve Türkiye Türkçesinin Söyleyiş Sözlüğü
|  |  Sait Faik Abasıyanık/ Seçme Hikâyeler |  | f) Farklı Alanlarda Sözlükler
|  |  Çocuk Şiirleri Antolojisi |  |  Türkçe Bitki Adları Sözlüğü
|  |  Memleket Şiirleri Antolojisi |  |  Anadolu Kuş Adları Sözlüğü
|  |  Safahat (5, 6, 7, 8. sınıflar) |  |  Türkçede Renkler Sözlüğü
|  |  Mesneviden Seçme Hikâyeler (6, 7, 8. sınıflar) |  |  TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi
 Yunus Emre Divanı (5, 6, 7, 8.)
 Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatler (5, 6, 7, 8.)
 Mesnevi’nin Ruhu (7, 8. sınıflar)
 Kâmil İnsan (8. sınıflar)
 Ebu Ali Sina Hikâyeleri (7, 8. sınıflar)
 Yüce Hedefler Kitabı (8. sınıflar)
CENGİZ TOPAÇ: 5/A-5/B | [5 empty] | *** "Bilen Oturur" etkinliğinin yapıldığı sınıflardan 2/3 adet fotoğrafı kolajlayıp nfkkisakurekoo@gmail.com adresine atılmasını rica ediyoruz. Atacağınız kolajın içinde etkinliğin adı ve uygulanan sınıfın adı olmalıdır. (Mail için son gün 25 Ekim 2024 Cuma günü) Ekim ayı sözlük yarışmasında görevli öğretmenlerimiz (Ayşe Kabal, Sema Ayan) sınıf içi etkinlikleri yapmayacaktır. Arkadaşlarımıza destek olalım lütfen. Diğer branşlardan da yardım alabiliriz benimle iletişime geçebilirsiniz.
AYŞE KABAL: 6/B-6/C
BURHAN DURAN: 7/B-7/K-8/C-8/H (İSTEDİĞİNİZ 2 SINIF SEÇEBİLİRSİNİZ)
DUYGU DURAN: 8/A (İSTEDİĞİNİZ 1 SINIFI DAHA EKLEYİNİZ)
FATMA AKIN:7/E-7/F-7/G-7/H (İSTEDİĞİNİZ 2 SINIF SEÇEBİLİRSİNİZ)
HÜLYA UÇAR: 8/B (İSTEDİĞİNİZ 1 SINIFI DAHA EKLEYİNİZ)
KAHRAMAN ARSLAN: 5/J-5/K-5/G-6/K (İSTEDİĞİNİZ 2 SINIF SEÇEBİLİRSİNİZ)
OĞUZ ÖZ: 5/F-6/F
ONUR SAĞLAM: 8/G-8/K
SELDA ÇINKIR: 8/F (İSTEDİĞİNİZ 1 SINIFI DAHA EKLEYİNİZ)
SEMA AYAN: 7/J (İSTEDİĞİNİZ 1 SINIFI DAHA EKLEYİNİZ)
SUZAN D.ACITAŞ: 8/D (İSTEDİĞİNİZ 1 SINIFI DAHA EKLEYİNİZ)
EDA DENİZ M. : (İSTEDİĞİNİZ 2 SINIFI SEÇİNİZ)
NAGEHAN ÇELİK: (İSTEDİĞİNİZ 2 SINIFI SEÇİNİZ)
VEYSİ ÖZEN: 5/D-6/G

## Sayfa1
OKUL YÜRÜTME KOMİSYONU
Koordinatör: EBRU SAYAK
Kahraman ARSLAN
Dilek SAĞIR CELLAT
Sevgi KOCA
Fatma AKIN
Selda ÇINKIR